## nonAMG Template 122024
Akronym: XXX | Hinweis: Dieses TAL-Template bezieht sich auf Verantwortlichkeiten/Tätigkeiten der Kooperationspartner einer DZHK-Studie und erfordert ggf. studienspez. Erweiterung/Anpassung um beteiligte Stellen (Spalten) sowie Tätigkeiten (Zeilen). Bitte stellen Sie sicher, dass in jeder vorhandenen Zeile eine 1 steht. Die TAL ist wenn studienindividuell angepasst und abgestimmt Anhang zum Kooperationsvertrag zwischen DZHK-Studie und DZHK Forschungsplattform.
Sponsor: XXX | [5 empty] | Stand Template: August 2024
Task Allocation List
1 primär verantwortlich 2 wird hinzugezogen 3 wird informiert 4 muss zustimmen | Sponsor | CRO/KKS | Datenmanagement | Biometrie | Rekrutierungszentrum | DZHK Ethik-Koordination | DZHK Treuhandstelle | DZHK Datenhaltung | IKCL (Institut für Klinische Chemie) | DZHK Biobanking-Projekt | DZHK BDMS-Projekt Berlin | DZHK BDMS-Projekt München | DZHK Geschäftsstelle | FMM | Hinweis
Kommunikation, Committees und Meetings
zentrale Kontaktpersonen der Studie (Leitung/Koordination) für die Kommunikation benennen | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | DZHK Geschäftsstelle via infrastruktur@dzhk.de; IKCL nur, wenn externe Zentren ohne DZHk Clinical Staff Unit mit Biobanking rekrutieren
Planung/Durchführung der "Studien Kick-Off, -Kick-on, -Kick-out" Videokonferenzen zwischen Studie und Forschungsplattform | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | DZHK Geschäftsstelle: forschungsplattform@dzhk.de
SC, CEC, DSMB Meetings organisieren | 1 |  |  |  | 2
Daten für SC, CEC, DSMB zusammenstellen | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | SC = Steering Committee, CEC = Clinical Endpoint Committee , DSMB = Data-Monitoring Committee
Planung und Durchführung von Studienmeetings | 1 |  |  |  | 2
Vor-/Nachbereitung und Berichterstattung von Audits (behördlich, Sponsoraudit, beuftragte Inspektion) | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | DZHK Geschäftsstelle: forschungsplattform@dzhk.de
Öffentlichkeitsarbeit: Unterstützung bei Cooperate Design, Etablierung eines Newsletters an die Zentren, etc. | 1 | [11 empty] | 2 |  | DZHK Geschäftsstelle: christine.vollgraf@dzhk.de
Registrierung der Studie + regelm. Aktualisierung der Studieninformationen (clinicaltrials.gov; GermanCTR) | 1 | [11 empty] | 3 | 3 | DZHK Geschäftsstelle: clinicalstudies@dzhk.de; FMM: fordermittelmanagement@dzhk.de
Verträge und Finanzen
Abschluss der Kooperationsverträge zwischen Sponsor und Forschungsplattform | 1
Erstellen des Vertragsentwurf inkl. Anlagen |  | 1
Abstimmung mit Partnern (Rechtsabteilungen) | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Die Förderung des Verbundvorhabens steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer schriftlichen Kooperationsvereinbarung der Verbundpartner nach den Grundsätzen des „Merkblatts des BMBF für Antragsteller/ Zuwendungsempfänger zur Zusammenarbeit der Partner von Verbundprojekten“. Soweit zum Zeitpunkt des Abschlusses des Zuwen-dungsvertrages noch kein Kooperationsvertrag zwischen den Verbundpartnern abgeschlossen ist, wird bis spätestens sechs Monate nach Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags mitgeteilt, ob die Kooperationsvereinbarung unter Beachtung der o.g. Regelung abgeschlossen worden ist.
Administrative Abwicklung, Einholen der Unterschriften | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
Studienzentrumsverträge | 1 | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | Vertragliche Verpflichtungen des Sponsors aus dem Zuwendungsvertrag sind an die Zentren weiterzugeben.
Einholen der Qualifikation des Studienzentrums und Personals, CVs und Financial Disclosure |  |  |  |  | 2
Abschluss von Verträgen mit rekrutierenden Einrichtungen |  |  |  |  | 2
Finanzen
Festlegen der Zahlungsmeilensteine | [12 empty] | 2 |  | DZHK Geschäftsstelle: clinicalstudies@dzhk.de
Koordination und Abwicklung der Fallpauschale / Vergütung anderer beteiligter Parteien |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3 |  | gemäß DZHK-SOP-DZHK-SOP-P-01 Review klinischer Daten
Anweisung von Rechnungen, Dokumentation |  |  |  |  | 2
Überwachung des Studienbudgets | [13 empty] | 2
Controlling | 1
Erstellen und Überwachen des Soll-Rekrutierungsplans |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | DZHK Geschäftsstelle: clinicalstudies@dzhk.de
Überwachung von Fristen für Berichterstattung an Behörden
Überwachung der in den Prüfzentren benötigten Studienmaterialien |  |  |  | 2
Erstellen regelmäßiger Statusberichte für den Förderer (DZHK) | [12 empty] | 3 | 3 | Sponsor berichtet ans Födermittelmanagement, CSG, RCC, Vorstand.
Erstellen, prüfen und versenden des Abschlussberichts an die zuständige EK | [12 empty] | 3 | 3 | EK = Ethikkommission
Erstellen von Datenreports für Sponsor/Studienleitung | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | Sponsoren müssen Reports aktiv erfragen. Erklärung LIMS: stellt Reports zur Verfügung, Sponsor/Studienleitung brauchen aber Zugang und müssen sich Reports selbst runterladen.
Studienprotokoll und -dokumente
Studienprotokoll | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | Bitte senden an infrastruktur@dzhk.de
Erstellung medizinischer Inhalt
Erstellung Statistik Teil |  |  |  | 2
Erstellung regulatorischer Inhalt |  | 2
Überprüfung auf formale Vollständigkeit/Konsistenz | [5 empty] | 2
Erstellung und Pflege von Studiendokumenten | 1
Studienordner (TMF) |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | TMF- Trial master file
Prüfarztordner (ISF) |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | ISF- Investigator site file
Studienspezifische Arbeitsanweisungen (SOPs), ggf. auch Druck und Versand |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | SOP- Standard operating procedure, sofern sie von den allgemeinen DZHK SOPs abweichen (Übersicht aller DZHK-SOPs hinter dem Link)
Patientenversicherung | 1
Einholung, sowie Überwachung/Verlängerung des Versicherungszeitraums
Patienteninformation und Einwilligungserklärung
Template liefern | 2 |  |  |  |  | 1
Erstellung medizinischer Inhalt | 1
Erstellung regulatorischer Inhalt | 1 | 1 |  |  |  | 3
Überprüfung auf Vollständigkeit, Laienverständlichkeit und ggf. Anpassung anhand DZHK Vorgaben | 1 |  |  |  |  | 2
Elektronische Umsetzung der Consents | 2 |  |  |  |  | 2 | 1
Ethik
Zentraler Ethikantrag | 1
Ausfüllen und Prüfen auf Vollständigkeit | [5 empty] | 2 | [8 empty] | Ethik-Koordination frühzeitig hinzuziehen, bei spezifischen Fragen zu Biomaterial- und Datenmanagement einbeziehen
Antragstellung bei den zuständigen Ethik-Kommissionen | [5 empty] | 3
Ersteinreichung: Zusammenstellen / Versendung der Antragsunterlagen | [5 empty] | 3 | [8 empty] | individuelle Einreichung bei Ethikkommission(en)
ggf. Bearbeitung formaler/ inhaltlicher Mängel inkl. Abwicklung der Kommunikation mit EK | [5 empty] | 2 | [8 empty] | Bitte Ethik-Koordination informieren (z.B. für die Versionierung von Unterlagen evtl. Absprachen notwendig), bei Anmerkungen der EKs bzgl. Datenmanagement/Biobanking hinzuziehen
Übernahme der notwendigen Gebühren | [14 empty] | Sponsor kann im Rahmen seiner Studie ein Budget zur Übernahme von Gebühren beantragen.
Meldung an die lokalen Behörden (Landesbehörden)
Vorbereitung/ Versand des ZLG-Antragsformulars anhand der genehmigten Studiendokumente | [14 empty] | ZLG = Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
Ethikvoten (zentral / lokal) | [5 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | DZHK GSt. via Forschungsplattform@dzhk.de + FMM nur zentrales Votum via fordermittelmanagement@dzhk.de
Amendments | 1
Vorbereitung, einschl. Änderung der Dokumente, Information von Prüfärzten und Zentren |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
Antragstellung bei EK / BOB
Übernahme der notwendigen Gebühren | [14 empty] | Dem Sponsor steht zur Übernahme der Gebühren ein Budget zur Verfügung.
Widerrufmanagement: Widerruf/Studienauschluss/Kontaktsperre
Abwicklung von WR/SA/KS | 3 |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3
Abwicklung von Teilnehmer:innenn, die aufgrund nicht erfüllter E/A-Kriterien ausgeschlossen werden | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3
Datenschutz- und verwaltung
Datenschutzkonzept (Studienspezifisch) | 1 | [13 empty] | DZHK-DS-Konzept kann als Basis verwendet und studienspez. ergänzt werden
Erstellung und Vorlage beim Förderer (DZHK) | [7 empty] | 3 | [8 empty] | DZHK-DS-Konzept kann als Basis verwendet und studienspez. ergänzt werden
Alternativ: Stellungnahme zum Datenschutz nach Abstimmung mit örtlichem DSB | [14 empty] | DSB = Datenschutzbeauftragter |  | DSB = Datenschutzbeauftragter
Zugang zu den IT-Systemen
unterzeichnen der Abnahmeprotokollse | 2 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2
Ernennung zu Unterschrift berechtigter Personen ("Stellvertreter") via Formular | 1 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 3
Beantragung von An- und Abmeldung von Nutzerzugängen zu den IT-Systemen via Formular |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2
Antrag auf Ausstellung von Client-Zertifikaten via Formular |  |  |  |  | 1 |  | 2
Installation des Client-Zertifikates |  |  |  |  | 1 |  | 2
Anfordern von Abnahmesets (Biobanking) ausschließlich für externe Zentren ohne DZHK CSU via Formular | 1 | [7 empty] | 2
eCRF / klinische Datenbank (secuTrial)
inhaltliche Abstimmung | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2
Prüfung und Produktivsetzung | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2
eCRF-Programmierung inkl. Validierung und Benutzer- / Systemtest | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1
Konzeption / Umsetzung automatisierter Plausibilitäts-, Konsistenz- und Wertebereichsprüfungen | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 2
Administration Benutzerzugänge inkl. Anlegen von Rollen, Prüfzentren und Nutzer | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1
Bereitstellung des "Nutzerhandbuches" | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1
Durchführung initialer eCRF Schulungen | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 | [6 empty] | weitere Schulungen auf Anfrage THS (ths-dzhk@uni-greifswald.de) und DH (dzhk.support@med.uni-goettingen.de)
Datenmanagement im eCRF
Erstellung eines Datenmanagementplans | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | [6 empty] | Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die DH (dzhk.support@med.uni-goettingen.de), ein Template bzw. eine Vorlage kann zur Verfügung gestellt werden
Zurücksetzen von Passwörtern |  |  |  |  | 2 |  |  | 1
Deaktivieren von Zugängen und Dokumentation |  |  |  |  | 2 |  |  | 1
Datenaufbereitung / Reports im Studienverlauf | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1
Datenexport und -aufbereitung für Zwischenauswertung, Publikationen, Committees, etc. | 1 | [6 empty] | 2
DZHK-LIMS / Bioprobendatenbank
Inhaltliche Abstimmungen | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 2
Administration Benutzerzugänge (Rollen- & Rechtemanagement) | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
Studienverwaltung (Registrierung, autorisierte Zentren, studienspezifische Probensets) | 2 | [8 empty] | 1
Qualitätssicherung erfasster Bioprobendaten (DZHK-Set) | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
Ggf. Qualitätssicherung erfasster Bioprobendaten (Studien-Set) | 1 | [8 empty] | 2
Technischer Support LIMS-Anwendung für alle Benutzergruppen |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
Biobanking (DZHK-Set und ggf. Studien-Set)
Bereitstellen aller benötigten Verbrauchsmaterialien (Probengefäße, Etiketten, Begleitscheine) | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | DZHK Zentren und CSUs stellen die Verbrauchsmaterialen selbst zur Verfügung. Für externe Studienzentren ohne DZHK Clinical Study Unit werden die Verbrauchsmaterialien von der IKCL zur Verfügung gestellt und via Patient Fees vergütet.
Bereitstellung SOPs zur Probengewinnung, Verarbeitung und Lagerung (DZHK-Set) | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
Bereitstellung SOPs zur Probengewinnung, Verarbeitung und Lagerung (Studienbiobanking) | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Wenn anwendbar
Bereitstellung SOP zum Probenversand | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
Schulung der Zentren bzgl. aller Abläufe des Biobankings (z.B. im Rahmen der Initiierungen) | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
Leitfäden zur technischen Dokumentation in LIMS-Anwendung | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
Koordination Zentralisierung Studienbioproben bei Studienzentrale | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Wenn anwendbar
Koordination Probenversand | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Wenn anwendbar
Erstellen und Führen eines Temperatur-Logfiles | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3
Klärung von Lagerkapazitäten an externen Studienzentren | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
Bereitstellung von Lagerkapazitäten | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3
Verpackungen für Probenversand stellen | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
Kontrolle und Dokumentation des Probenversands und der Probenanalyse (Versand- / Empfangsbestätigung) | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
Finanzierung Probenversand | 1 | [8 empty] | 3
DZHK-BDMS / Bildaten-Datenbank
inhaltliche Abstimmung | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 1
Imaging-eCRFs-Programierung für die Imaging-CoreLabs inkl. Validierung und Benutzer-/Systemtest | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | Hier muss der Sponsor die Konfiguration abnehmen.
zentrale Datenanalyse durch Corelabs | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 2
Konzeption/Umsetzung automatisierter Plausibilitäts-, Konsistenz- und Wertebereichsprüfungen der Imaging eCRFs | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 1 | 2
Anlegen von Rollen und Teilnehmern, ggf. Studienzentren |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | Monika
Schulung / Support |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 2 |  |  |  | Jens
Vorhalten Datenkapazität | 3 | [9 empty] | 2 |  | 1 |  | Einkauf von Kapazitäten via DZHK-GSt.
Einhaltung der ALCOA+-Prinzipien für die Cloud-Lösung | [10 empty] | 2 | 2 | 1 |  | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original und Accurate; vertraglich geregelt zwischen DZHK-GSt. und T-systems
Einhaltung der ALCOA+-Prinzipien für die Nutzung und kundenspezifische Administration der Cloud-Lösung | [10 empty] | 1 | 1
Datenschutzrechliche Verantwortung für die Cloud-Plattform | [10 empty] | 2 | 2 | 1 |  | vertraglich geregelt zwischen DZHK-GSt. und T-systems
Einhaltung der EMA Guidline EMA/INS/GCP/112288/2023 für die Cloud-Lösung | [10 empty] | 2 | 3 | 1 |  | vertraglich geregelt zwischen DZHK-GSt. und T-systems
Initiierung von Studienzentrum
Organisation und Durchführung von Initiierungen | 1 | 2 |  |  | 2
Akivierung eines Studienzentrums via Formular | 4 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
Organisation und Duchführung von Quality Training | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | Voraussetzung: einige Zentren rekrutieren, mehr Informationen dazu unter dem Link
Monitoring
Vorbereitung | 1
Einarbeitung ins Protokoll und Studienunterlagen, Teilnahme an Studientreffen |  | 1 |  |  | 2
Erstellen studienspezifischer Monitoringformulare |  | 1
Koordination | 1
Konzeption und Erstellung des Monitoring Manuals |  | 1
Zentrale Koordination der Monitoraktivitäten, inkl. Review aller Monitorberichte |  | 1
Informationsweitergabe, Dokumentation über den Studienstatus |  |  |  |  | 3
Telefonischer Kontakt / Betreuung der Prüfzentren |  | 2 |  |  | 2
Außerordentliche Monitoringbesuche (nach Rücksprache mit dem Sponsor / Studienleiter) |  | 2 |  |  | 2
Site Visits (initiation, on site close out) |  | 2 |  |  | 2
Qualitätssicherung von IDAT und ICs | [6 empty] | 1
Durchführung des Qualitätssicherungskonzeptes | [6 empty] | 1
regelmäßiges Reporting von Auffälligkeiten bei der IC-Prüfung an die SZ |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 2 |  | 2 | 2
ggf. Sperrung/Löschung von Datensätzen, wenn kein rechtsgültiger IC vorliegt | 4 | [5 empty] | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 3
Aufforderung zur Auflösung und nach Bestätigung durch SZ technische Auflösung von doppelt angelegten Datensätzen |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 3
Einrichtung der Schnittstelle für die Vermittlung eines eingescannten papierbasierten ICs bzw. vollständige Erfassung des digitalen Ics | [6 empty] | 1
Studienabschluss (oder -abbruch)
Meldung an die Ethikkommission und Bundesoberbehörde, Landesbehörde(n) | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3
Meldung an die Versicherung | 1 | 2
Archivierung
Zusammenstellen, ggf. Vervollständigen der essentiellen Dokumente gemäß ICH-GCP, Kap. 8 | 1 | 2 |  |  | 2
Archivierung von TMF, ISF | 1 | 2 | [12 empty] | Trial Master File, Investigator Site File
Archivierung der Datenbank | 3 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 1 |  | kann ggf. exportiert werden
Archivierung von der elektronisch erfassten IDATs, Pseudonymen und ICs über die Dauer des DZHK | 3 | [5 empty] | 1
Datenmanagement
Datenaufbereitung ("last patient out") | 2 |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Information der Forschungsplattform: infrastruktur@dzhk.de
Datenprüfung / -klärung (DM-Queries) | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3
Datenkorrekturen / -Ergänzungen (Data cleaning) | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 3
Erstellung Dokumentation zum Querymanagement | 2 |  | 1
Schließen der Datenbank und Übergabe | 4 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 3 |  | Information der Forschungsplattform über Datenbankschluss: infrastruktur@dzhk.de
Auswertung
Erstellung eines statistischen Analyseplans (SAP) / Auswertekonzept; Durchführung der statistischen Analyse (Endauswertung, ggf. Zwischenauswertung(en)); Erstellung Statistischer Bericht | 2 |  | 2 | 1
Beurteilung von Endpunkten | 1 |  | 1 | 3
Wissenschaftliche Publikation der Ergebnisse | 1 |  | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 3
Bei Bedarf:
International rekrutierende Studien | 1
Ethikvotum oder vergleichbares internationaler Zentren | [5 empty] | 3 | 3
Erstellung einer Core-Version der Patientenunterlagen für das Ausland (D o. E) | [5 empty] | 2
Übersetzung in die Landessprache, sowie Rücküberstezung der landessprachlichen Vorversion | [5 empty] | 3 | 3
Inhaltliche Änderungen der Unterlagen bzgl. Prozesse, Datenmanagement und Datenschutz | [5 empty] | 2
Strahlenschutz | 1
Antragsstellung beim Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)
Vorbereitung/ Versand der Antragsunterlagen anhand des vorliegenden Prüfplans (DXA-Scans)
ggf. Kommunikation mit dem Strahlenschutzbeauftragten
Randomisierung
Erstellung der Randomisierungslisten und Implementierung im eCRF | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
Erstellung von Notfallumschlägen | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2