## Template_TAL
Akronym: XXX |  |  |  |  | Hinweis: dieses TAL-Template bezieht auf Verantwortlichkeiten/Tätigkeiten der Kooperationspartner aus der DZHK-Infrastruktur für klinische Studien und erfordert Erweiterung um seitens Studienleitung (Sponsor) beteiligte Stellen (Spalten) sowie Tätigkeiten (Zeilen).
Sponsor/-vertreter: XXX |  |  |  |  | Stand Template: 20.03.2018, Version 1.0
Task Allocation List
1 primär verantwortlich 2 wird hinzugezogen 3 wird informiert 4 muss zustimmen | Sponsor | KKS/CRO | Biometrie | Prüfzentrum | DZHK Ethik-Projekt | DZHK ZDM-THS | DZHK ZDM-DH | DZHK IKCL* | DZHK LIMS-Betreiber | DZHK IT-Lab (an der DZHK-GSt.) | DZHK BDMS-Projekt | DZHK Geschäftsstelle | FMM | Kommentar | * ggf, sofern relevant
Koordination
Projektmanagement
Zentraler Ansprechpartner
beim Sponsors / Studienleitung, zentrale Koordination |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Erstellung von Kontaktdatenbank und Mailing-Listen
Vertragsmanagement
Erstellen der Vertragsvorlagen
Abstimmung / Vermittlung mit Justitiariaten |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Kooperationsvertrag, Frist 8 Wochen nach Zuwendungsvertrag (formlose Verlängerung beim FMM möglich)
Administrative Abwicklung, einholen der Unterschriften |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Patientenversicherung
Einholen der Patientenversicherung
Überwachung / Verlängerung des Versicherungszeitraums
Koordination und Abwicklung der Fallpauschale / Vergütung anderer beteiligter Parteien
Festlegen der Zahlungsmeilensteine | [13 empty] | gemäß DZHK-SOP-DZHK-SOP-P-01 Review klinischer Daten
Anweisung von Rechnungen, Dokumentation
Überwachung des Studienbudgets
Controlling
Erstellen / Überwachen des Soll-Rekrutierungsplans | [11 empty] | 3
Controlling-Bericht / Ist-Rekrutierungsplan (quartalsweise) | [11 empty] | 3
Überwachung von Fristen für Berichterstattung an Behörden
Überwachung der in den Prüfzentren benötigten Studienmaterialien
Registrierung der Studie
Registrierung der Studie (EudraCT; clinicaltrials.gov; http://www.germanctr.de/) | [11 empty] | 3 | 3
Regelmäßige Aktualisierung der Informationen
Deklaration des Sponsors | [11 empty] | 3 | 3
Erklärungen der einschließenden Zentren | [11 empty] | 3 | 3
Regelmäßige Aktualisierung der Informationen | [11 empty] | 3 | 3
Öffentlichkeitsarbeit
Logo, Website, Pressemitteilungen | [11 empty] | 2
E-Mail Adresse | [11 empty] | 2
Erstellung / Verteilung von Newslettern an die Zentren | [11 empty] | 3
DZHK Infrastruktur
Videokonferenzen "Studien kick-off" / Infrastruktur |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Bereitstellung eines gesicherten Servers mit Nutzerzugängen für Datenaustausch (ownCloud)
Formular "Meldung zur Akivierung eines Studienzentrums" | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Formular "Autorisierungsberechtigte Personen im Studienzentrum (allgemein)" |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Formular „Antrag auf Ausstellung von Client-Zertifikaten“ | [5 empty] | 4
Installation des Client-Zertifikates | [5 empty] | 2.3
Formular „Antrag auf An- und Abmeldung eines secuTrial-Nutzerzugangs“ | [6 empty] | 3
Formular "Antrag auf An- und Abmeldung eines DHZK-LIMS-Nutzerzugangs"* | [8 empty] | 3 | 3
Formular "Antrag auf An- und Abmeldung eines DHZK-BDMS-Nutzerzugangs"* | [10 empty] | 3
Elektronische Umsetzung der Consents |  |  |  |  | 2 | 1
Formular "Abnahmeprotokoll" | [5 empty] | 2 | 2 |  | 2 |  | 2
ggf. Widerruf / Ausschluss eines Studienteilnehmers | [5 empty] | 2 | 2
Formular „Anforderung von Abnahmesets (Biobanking)“ | [7 empty] | 3
Quality Training |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Voraussetzung: einige Zentren rekrutieren
Dokumente
Studienordner (TMF) | [13 empty] | TMF- Trial master file
Erstellung, Pflege
Prüfarztordner (ISF) | [13 empty] | ISF- Investigator site file
Erstellung, Pflege, Druck, Versand
Studienspezifische Arbeitsanweisungen (SOPs) | [13 empty] | SOP- Standard operating procedure
Erstellung und Aktualisierung | [11 empty] | 3
Schulung des Studienteams | [13 empty] | Quality Training möglich mit Hinzuziehung der Infrastruktur
Meetings
Organisation von Telefonkonferenzen
ggf. Terminvereinbarung |  |  |  |  | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3)
Erstellung und Versand von Agenda und Einwahldaten |  |  |  |  | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3)
Statusreporting |  |  |  |  | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3)
Protokollführung und Versand an Teilnehmer |  |  |  |  | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3)
Organisation von Treffen (z. B. Kick off, Prüfertreffen)
Terminvereinbarung mit allen Beteiligten |  |  |  |  | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3)
ggf. Buchung von Räumlichkeiten und Infrastruktur |  |  |  |  | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3)
Statusreporting |  |  |  |  | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3)
Protokollführung und Versand an Teilnehmer |  |  |  |  | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3)
Berichtswesen
Erstellen regelmäßiger Statusberichte für
Sponsor / Studienleitung
öffentliche Geldgeber (DZHK) | [11 empty] | 3 | 3
Abschlussbericht | [11 empty] | 3 | 3
Erstellung
Überprüfung auf Vollständigkeit
Versand an EK / BOB | [13 empty] | EK-Ethikkommission, BOB-Bundesoberbehörde
Archivierung
Zusammenstellen, ggf. Vervollständigen der essentiellen Dokumente gemäß ICH-GCP, Kap. 8
Archivierung von TMF, ISF
Archivierung der Datenbank (elektronisch) | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Biobanking
inhaltliche Absprache | [6 empty] | 3 | 2 | 3 | 2
Material Biobankingsets
Anforderung von Material | [7 empty] | 3
Bereitstellen aller benötigten Materialien | [7 empty] | 1
Anleitung zur Probenentnahme und -behandlung erstellen, inkl. Temperaturkontrolle und Dokumentation
Erstellen eines Temperatur-Logfiles
Führen des Temperatur-Logfiles
Organisation des Versands der Laborproben | [13 empty] | Im Aufgabenbereich der Studienzentrale
Manual zum Probenversand erstellen
Probenbegleitschein und Etiketten stellen
Verpackungen stellen
Überwachung Versandbedingungen (z. B. Temperatur)
Kontrolle und Dokumentation des Probenversands und der Probenanalyse (Versand- / Empfangsbestätigung)
Finanzierung des Versands
Core Labs
Manuals / SOPs, Training / Zertifizierung der Studienzentren
zentrale Datenanalyse | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2
Committees
SC, CEC, DSMB Charta verfassen | [13 empty] | SC-Steering committee, CEC- Clinical events committee, DSMB-Date and safety monitoring board
SC, CEC, DSMB Meetings organisieren
Daten für SC, CEC, DSMB zur Verfügung stellen | [6 empty] | 1
Regulatory Affairs
Erstellung der Antragsdokumente
Studienprotokoll |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3
Erstellung medizinischer Inhalt
Erstellung Statistik Teil
Erstellung regulatorischer Inhalt
Überprüfung auf formale Vollständigkeit/Konsistenz |  |  |  |  | 2
Synopse
Erstellung, ggf. Übersetzung ins deutsche
Patienteninformation und Einwilligungserklärung
Template liefern |  |  |  |  | 1
Erstellung medizinischer Inhalt
Erstellung regulatorischer Inhalt
Überprüfung auf Vollständigkeit, ggf. Anpassung anhand gesetzlicher Vorgaben |  |  |  |  | 2
Überprüfung auf Laienverständlichkeit |  |  |  |  | 2
Studienzentrumsqualifikationen
Einholen der Qualifikation, CVs und Financial Disclosure
Vorbereitung der Behördengänge
Ethikantrag
Ausfüllen |  |  |  |  | 2, 3 | [8 empty] | Ethik-Projekt frühzeitig hinzuziehen, bei spezifischen Fragen zu Biomaterial- und Datenmanagement einbeziehen
Durchsicht auf Vollständigkeit |  |  |  |  | 2
Behördengänge Ersteinreichung
Antragstellung bei den zuständigen Ethik-Kommissionen
Ersteinreichung: Zusammenstellen / Versendung der Antragsunterlagen entsprechend GCP-Verordnung |  |  |  |  | 3
ggf. Bearbeitung formaler/ inhaltlicher Mängel inkl. Abwicklung der Kommunikation mit EK |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | Bitte Ethik-Projekt informieren (z.B. für die Versionierung von Unterlagen evtl Absprachen notwendig); bei Anmerkungen der EKs bzgl. Datenmanagement/Biobanking bitte Ethik-Projekt hinzuziehen
Übernahme der notwendigen Gebühren
Meldung an die lokalen Behörden (Landesbehörden)
Vorbereitung/ Versand des ZLG-Antragsformulars anhand der genehmigten Studiendokumente
Antragsstellung beim Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)
Vorbereitung/ Versand der Antragsunterlagen anhand des vorliegenden Prüfplans (DXA-Scans)
ggf. Kommunikation mit dem Strahlenschutzbeauftragten
Antragstellung Datenschutz
TMF AG Datenschutz
Datenschutzbeauftragter der jeweiligen Einrichtung | [11 empty] | 3
Landes- / Bundesdatenschutzbeauftragte | [11 empty] | 3
Vorlage / Information
Ethikvoten (zentral / lokal) |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | FMM nur zentrales Votum
Datenschutzvoten (zentral / lokal) |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3
Amendments
Prüfzentren, Prüfärzten
Vorbereitung, einschl. Änderung der Dokumente |  |  |  |  | 2.3 | 3 | [7 empty] | bzgl. infrastruktureller Änderungen bitte Ethik-Projekt einbeziehen
Antragstellung bei EK / BOB
Übernahme der notwendigen Gebühren
Nach Beendigung / Abbruch der Studie
Meldung an die Ethikkommission und Bundesoberbehörde, Landesbehörde(n) |  |  |  |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3
Meldung an die Versicherung
Monitoring
Vorbereitung
Einarbeitung ins Protokoll
Erstellen studienspezifischer Monitoringformulare
Teilnahme Studientreffen
Koordination
Konzeption und Erstellung des Monitoring Manuals
Monitortraining (Studiendurchführung, SOPs, GCP)
Zentrale Koordination der Monitoraktivitäten, inkl. Review aller Monitorberichte
Informationsweitergabe, Dokumentation über den Studienstatus
Telefonischer Kontakt / Betreuung der Prüfzentren
Außerordentliche Monitoringbesuche (nach Rücksprache mit dem Sponsor / Studienleiter)
Site Visits (initiation, on site close out)
Vorbereitung inkl. Terminvereinbarung mit Prüfzentrum
Durchführung der Initiierungsbesuche | [11 empty] | 3
Nachbearbeitung, inkl. Monitorbericht
Audits
Erstellung eines Auditplans, inkl. Training/Vorbereitung
Durchführung von Qualitätsaudits in den Prüfzentren
Durchführung von Qualitätsreviews / Qualitätsaudits
Studiendokumente (Prüfplan, Patientenaufklärung / Einwilligungserklärung, CRFs, Studienberichten, etc.)
Berichterstattung
Datenmanagement
Vorbereitung
Erstellung eines Datenmanagementplans | [6 empty] | 3
eCRF / medizinische Datenbank
inhaltliche Abstimmung | [6 empty] | 2 |  |  |  | 3
eCRF-Programmierung inkl. Validierung und Benutzer- / Systemtest | [6 empty] | 1
Konzeption / Durchführung von Plausibilitäts-, Konsistenz- und Wertebereichsprüfungen | [6 empty] | 2
Administration Benutzerzugänge | [6 empty] | 1
Anlegen von Rollen, Prüfzentren und Teilnehmern | [6 empty] | 1
Bereitstellung des "Nutzer" Handbuches | [6 empty] | 1
eCRF Schulung (initiales Webseminar) | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
eCRF support
Administratives/Service (Betreuung im Studienverlauf)
Zurücksetzen von Passwörtern | [6 empty] | 1
Anlegen zusätzlicher Teilnehmer | [6 empty] | 1
Deaktivieren von Zugängen und Dokumentation | [6 empty] | 1
Datenaufbereitung / Reports im Studienverlauf
Unterstützung Committees | [6 empty] | 1
DB-Report zum Dokumentationsstatus (Basis für die Auszahlung von Fallgeldern) | [6 empty] | 1
Datenexport und -aufbereitung für Zwischenauswertung, Publikationen, Committees, etc. | [6 empty] | 1
Datenmanagement
Datenaufbereitung ("last patient out") | [6 empty] | 3
Datenprüfung / -klärung (DM-Queries) | [6 empty] | 3
Datenkorrekturen / -Ergänzungen (Data cleaning) | [6 empty] | 3
Erstellung Dokumentation zum Querymanagement
Abschluss
Datenübergabe (Schließen der Datenbank) | [6 empty] | 1
Zusammenstellung (nutzbare Daten für die Auswertung) und Übergabe der Studiendaten, inkl. DM-Bericht | [6 empty] | 2
DZHK-LIMS / Biomaterial-Datenbank
inhaltliche Abstimmung | [8 empty] | 2 | 2
Administration Benutzerzugänge | [8 empty] | 1 | 1
Anlegen von Rollen, Prüfzentren und Teilnehmern | [8 empty] | 1 | 1
Schulung / Support | [8 empty] | 1 | 1
DZHK-BDMS / Bildaten-Datenbank
inhaltliche Abstimmung | [10 empty] | 2
Imaging-eCRFs-Programierung für die Imaging-CoreLabs inkl. Validierung und Benutzer-/Systemtest | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1
Widerrufe/Studienausschluss im BDMS | [10 empty] | 2
Konzeption/Durchführung von Plausibilitäts-, Konsistenz- und Wertebereichsprüfungen der Imaging eCRFs | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1
Anlegen von Rollen und Teilnehmern, ggf. Studienzentren | [10 empty] | 1
Schulung / Support | [10 empty] | 1
Vorhalten Datenkapazität | [10 empty] | 1
Langzeitarchivierung swe Bilddaten und Imaging-eCRFs | [10 empty] | 1
Randomisierung
Erstellung der Randomisierungslisten | [6 empty] | 2
Erstellung von Notfallumschlägen | [6 empty] | 1
Implementierung der Randomisierung | [6 empty] | 1
Web-basierte Software | [6 empty] | 1
Drug supply management bei doppelblinden Studien
Erstellung der Randomisierungslisten
Erstellung von Notfallumschlägen
Implementierung der Randomisierung
Web-basierte Software
Auswertung
Erstellung eines statistischen Analyseplans (SAP) / Auswertekonzept; Durchführung der statistischen Analyse (Endauswertung, ggf. Zwischenauswertung(en)); Erstellung Statistischer Bericht
Beurteilung von Endpunkten
Pharmakovigilanz
Pharmakovigilanz (fix / Infrastruktur)
Aufstellung eines "Safety" Überwachungssystems
Erstellung / Bereitstellung Safety Manual, SAE-Bogen
Development Safety Update Report (DSUR)
Bereitstellung des Templates
Inhaltliche Bewertung
Fristgerechter Versand an die zuständigen Behörden
Pharmakovigilanz (variabel / aufwandsabhängig)
Bearbeitung und Nachverfolgung von SAEs | [13 empty] | SAE-serious adverse event
Bewertung von AEs und SAEs | [13 empty] | AE-Adverse event
SAE "Handling" in Deutschland
Nachverfolgung bis zum Abschluss des Falls und Anmahnung von Folgeinformationen
Zeitgerechte Weiterleitung der erhaltenen SAE-Bögen an den Sponsor zur Zweitbewertung, inkl. Prozessdokumentation
Verdachtsfälle SUSARs | [13 empty] | SUSAR-Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction
Zweitbewertung SARs/SAEs | [13 empty] | SAE-serious adverse reaction
Zusammenstellung aller nötigen Informationen für eine vollständige Meldung: SAE-Meldebogen, Zweitbewertung
fristgerechte Meldung an EK, BOB, Prüfärzte, inkl. Dokumentation des Prozesses
Übernahme der notwendigen Gebühren